## SUM
Aeration - Sterilize
No | Main job | Detail content | Plan | Content | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-02
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Hệ thống Pre- Packing Pre -Packing system | Bổ xung thêm tính năng cho hệ thống quản lý sản phẩm tại Pre -packing Add additional functions to the product management system at the Pre-packing process | 2026-06-01 | Plan
Actual
|  | CSV hệ thống để áp dụng cho sản xuất mass CSV the system for mass production implementation. | 2026-06-01 | Plan
Actual
2 | Hệ thống Earation Areation control system. | Xây dựng hệ thống có chức năng phát hành F-6112 Develop a system with the function to issue F-6112. |  | Plan
Actual
|  | CSV hệ thống để giảm thời gian ghi chép CSV the system to reduce manual recording time. |  | Plan
Actual
|  | Tích hợp check số lần khử trùng và máy khử trùng bằng hệ thống Integrate sterilization cycle count checking and sterilization machines into the system. |  | Plan
Actual
3 | Tích hợp 2 hệ thống Integration Aeration Sterilize | Bổ xung thêm tính năng hiển thị hàng hóa tại boxing Add functions to display goods status at the boxing process. |  | Plan
Actual
|  | Tích hợp với hệ thống Aeration, hiển thị full trạng thái từ sau khử trùng đến Pre - packing Integrate with the Aeration system to display the full status from After sterilization to pre-packing. |  | Plan
Actual

## Schedule
Aeration - Sterilize
No | Main job | Main job | Feature | Plan | Content | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-02 |  |  |  | 2026-09-02
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Hệ thống Pre- Packing Pre -Packing system |  | Bổ xung thêm tính năng cho hệ thống quản lý sản phẩm tại Pre -packing Add additional functions to the product management system at the Pre-packing process | 2026-06-01 | Plan
|  | (Đợi ECR bước 1 từ PE) |  |  | Actual
|  |  | CSV hệ thống để áp dụng cho sản xuất mass CSV the system for mass production implementation. | 2026-06-01 | Plan
Actual
2 | Hệ thống Earation Areation control system. | Chuẩn bị dự án | Thu thập yêu cầu Phân tích yêu cầu |  | Plan
Actual
|  | Thiết kế hệ thống | Dựng Database
Structure code
|  | Phát triển hệ thống | Xây dựng hệ thống có chức năng phát hành F-6112 Develop a system with the function to issue F-6112. |  | Plan
Actual
|  |  | Tích hợp với hệ thống Aeration, hiển thị full trạng thái từ sau khử trùng đến Pre - packing Integrate with the Aeration system to display the full status from After sterilization to pre-packing. |  | Plan
Actual
|  |  | Tích hợp check số lần khử trùng và máy khử trùng bằng hệ thống Integrate sterilization cycle count checking and sterilization machines into the system. |  | Plan
Actual
|  |  | Bổ xung thêm tính năng hiển thị hàng hóa tại boxing Add functions to display goods status at the boxing process. |  | Plan
Actual
|  | Testing |  |  | Plan
Actual
|  | CSV hệ thống để giảm thời gian ghi chép CSV the system to reduce manual recording time. | ECR FMEA F-5524 Validation protocol SWV Protocol SWV Report |  | Plan
Actual

## Sheet2 (hidden)
Follow công việc QA sau khi PR thực hiện khử trùng
Step |  | Nội dung thực hiện (Now) | Trường hợp thực hiện theo Line sản xuất | Khó khăn
Step 1 | QC document Tạo lot | Nhận List mẻ có kế hoạch khử trùng từ GPC. | Không thay đổi | N/a
|  | Copy thông tin lot no, tiêu chuẩn kiểm tra vào báo cáo điện tử Perma. | Không thay đổi | N/a
Step2 | QC test đánh giá tính năng Trường hợp có tiêu chuẩn | Thực hiện test phá hủy cho các Item Test sau khử trùng sau khi hàng khử trùng xong : áp dụng cho Item Sion, Sion Bule, Xtream XT-R, Filder XT-R, Endoscope. | Không thay đổi | N/a
Step 3 | QC kiểm tra sản phẩm. | * PR đã kết thúc boxing: Người kiểm tra QC dựa vào F-6112 để lấy thông tin lot kiểm tra, xác nhận thông tin trong báo cáo Perma và báo cáo giấy của PR. (Lấy thông tin số lượng OK, NG để có dữ liệu điền vào Final) | Tại thời điểm QC check thì PR chưa kết thúc lot hàng nên không xác nhận được báo cáo Pr trên Perma, không lấy được thông tin số lượng OK, NG. Ngày kiểm tra của QC sẽ trước ngày kết thúc của PR. | - Khó thực hiện đối với những lot hàng lẻ <5pcs QC không kịp với giờ của sản xuất UH PR38 s/ pcs (Sion) UH QC: Sample 2: 18.5min/lot Sample 2: 45min/lot Trường hợp Pr làm lot lẻ thì QC sẽ không thể kịp được còn Trường hợp lot no lớn QC sẽ phải đợi( Người QC sẽ phải đi theo ca của PR) mới có thể inline được ( Hiện tại QC có 4 người kiểm tra rút mẫu) | Điều chỉnh kế hoạch xen kẽ lot lớn và lot nhỏ
|  | Kiểm tra thông tin trên Item Slip(Name, lot no, số lượng) sau đó lấy mẫu và xác nhận với tiêu chuẩn. | Người kiểm tra sẽ không xác nhận được số lượng FN cuối cùng trên Item tag. | Tại thời điểm QC kiểm tra sẽ không biết số lượng finish ok cuối cùng, do vậy sẽ không thực hiện In-out luôn sau khi kết thúc kiểm tra.
|  | Kiểm tra sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá kết quả và ghi chép vào báo cáo Perma và tích vào F-6112 để xác nhận đã kiểm tra. | Người kiểm tra sẽ không xác nhận được số lượng FN để điền vào báo cáo Perma.
|  | Thực hiện kiểm tra theo mẻ khử trùng F-6112. Người thao tác ký tên và đóng dấu đánh giá Good, NG vào Item Slip, thực hiện lot Out trên hệ thống SAP( khi kiểm tra all lot của mẻ kết thúc). | Trường hợp Pr chưa kết thúc thì QC chưa thể Lot Out trên hệ thống SAP
|  | Lấy mẫu bảo lưu theo tiêu chuẩn( trường hợp có yêu cầu) | Không thay đổi | N/a
Step 4 | QC document chuyển báo cáo cho Leader PR phê duyệt F-6112 | Chuyển F-6112 cho Leader Pr phê duyệt. Sau khi Pr phê duyệt thì chuyển cho nhóm giấy tờ QC để chuẩn bị phát hành Final. Ngoài ra QC còn nhận thêm Chart khử trùng F-0799 từ PR. | QC kiểm tra xong tuy nhiên PR chưa kết thúc Boxing, Nên QC phải đợi F-6112 từ PR chuyển cho. Sau khi nhận sẽ biết thông tin để làm Final | QC phải đợi F-6112 ký xác nhận ( xác nhận là lot hàng đã hoàn thành xong) lúc đó QC mớ biết thông tin để làm Final.
Step 5 | QC document phát hành Final Inspection record | Lấy dữ liệu từ file kế hoạch: thông tin các lot no khử trùng và Assy copy vào file nhập dữ liệu để làm final. | Không thay đổi
|  | Nhập các thông tin ngày finish của PR, ngày keep, ngày QA check , người check, số lượng vào file "nhập dữ liệu làm final" | Sau khi PR hoàn thành, QC phải quay lại xác nhận thông tin từ PR. Lúc đó mới có dữ liệu để nhập file và phát hành Final. | Mất thời gian cho việc xác nhận trạng thái của lot sản phẩm. Báo cáo luân chuyển không được thuận lợi. Vẫn phải đợi 1 thời gian nhất định rùi mới có thể phát hành final.
Nhập các thông tin vào File Nhập dữ liệu final: Ngày finish của PR, ngày keep kho , ngày QA check , người check, số lượng.
|  | Phát hành báo cáo Final sau khi link dữ liệu test của BI, Endotoxin. | Không thay đổi
|  | View báo cáo Final, báo cáo kiểm tra trên Perma. Kẹp bản copy và xác nhận lại kết quả kiểm BI, Endotoxin(nếu có), kẹp chart khử trùng F-0799. Đánh giá kết quả vào F-6112 và chuyển lên cho leader phê duyệt. | Không thay đổi
Step 6 | Leader ký phê duyệt báo cáo | Leader ký phê duyệt báo cáo kiểm tra trên Perma và phê duyệt vào báo cáo Final sau khi xác nhận kết quả kiểm tra của QC và kết quả đánh giá BI, Endotoxin được điền OK. | Không thay đổi
Step 7 | Đánh giá xuất hàng | Người đánh giá xuất hàng trước khi phê duyệt xuất hàng sẽ thực hiện xác nhận: Tính phù hợp của sản xuất trong Production Record, Inspection Record và kết quả test BIO, không có bất thường thì ký vào mục "Shipment Releasable approved" trong Final Inspection Record tương ứng với từng dòng sản phẩm. | Không thay đổi
Step 8 | QC document thực hiện Finish trên hệ thống và chuyển F-6112 cho packing | Sau khi được phê duyệt bởi người đánh giá xuất hàng, nhóm QC thực hiện Finish trên hệ thống. | Không thay đổi
|  | Tiến hành đóng dấu "Final Approved" vào Item Slip. Ngày đóng đấu xuất hàng là cùng ngày hoặc sau ngày người đánh giá xuất hàng phê duyệt. Sản phẩm sau khi được đóng dấu đánh giá xuất hàng sẽ được hiển thị bằng biển màu xanh Final Approve OK trên xe để cho công đoạn sau lấy hàng | Không thay đổi
|  | F-6112 gốc sẽ được chuyển cho packing để nhập hàng. | Không thay đổi
|  | Copy F-6112 và chuyển báo cáo kiểm tra cho ISO scan. | Không thay đổi